## 2022兴边富民
第四师可克达拉市2022年兴边富民行动项目完成情况公示表
填表单位：第四师可克达拉市民宗局 |  |  | 填表时间：2022.12.15 | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实际投资额 | 项目实施情况 | 项目验收情况 | 已完成 投资 | 投资 完成率 | 支付资金 | 支付率 | 联农带农机制 | 备注
1 | 61团 | 兴边富民行动示范连队人居环境整治项目 | 新建公共绿地12870平方米，文化墙3400平方米；新建6米宽沥青道路800米，加宽混凝土路面1500平方米，安装太阳能路灯118盏，营区庭院灌溉渠道5426米，水冲式厕所1座85平方米，彩砖人行道2860平方米，民族团结文化广场1座1000平方米，双柱式民族团结展示牌1个，道路两端增设单柱式道路名称铭牌60个，钢结构组合式入连标识牌1个。 | 650 | 已完成 | 未验收 | 604.29 | 92.96% | 604.29 | 92.96%
2 | 63团 | 民族团结进步模范长廊建设项目 | 新建纪念馆1栋，总建筑面积1043.55平方米，以及室外管网、室外硬化等其他附属设施。 | 650 | 未完成 | 未验收 | 552.89 | 85.06% | 552.89 | 85.06% |  | 跨年项目
3 | 64团 | 兴边富民行动创业孵化园建设项目 | 新建标准化厂房3栋，每栋1216.05平方米，总面积3648.15平方米，新建值班室1座71.25平方米，新建围墙150米以及硬化道路3160平方米、供热管网146米、电力管网545米等配套设施。 | 700 | 已完成 | 未验收 | 676.64 | 96.66% | 676.64 | 96.66% | 已建立 | 跨年项目
4 | 67团 | 兴边富民行动酿酒葡萄产学研示范基地建设项目 | 新建葡萄标准化示范基地138亩，其中鲜食葡萄4亩，酿酒葡萄134亩。新建产学研基地1800平方米，地上三层，第一层体验厅、第二层培训厅和试验室、第三层品牌展示厅和示范基地观光厅。 | 800 | 未完成 | 未验收 | 683.46 | 85.43% | 683.46 | 85.43% | 已建立
5 | 76团 | 兴边富民行动示范连队饮水工程建设项目 | 新建de315的供水管道2337米， de200的供水管道1639米，配套阀门井5座，进排气阀门井15座。新建水厂1座。建设连队民族团结长廊等民族团结宣传设施。 | 800 | 已完成 | 未验收 | 689.96 | 86.25% | 689.96 | 86.25%
6 | 供销合作社联合社 | 兴边富民行动养殖棚圈建设项目 | 新建牛舍1座，面积1200平方米；散养圈2座，面积共1680平方米，饲喂通道2400平方米，栏杆600米；草料堆放区650平方米；牧机停放处650平方米；青贮窖1座，1200立方米；管理用房150平方米，砖混结构；搅拌站1座；水、电、道路硬化等相关配套设施设备。 | 500 | 已完成 | 未验收 | 500 | 100% | 500 | 100% | 已建立 | 跨年项目
7 | 供销合作社联合社 | 新疆褐牛（种畜）良繁基地建设项目 | 新建钢结构泌乳牛舍1栋，面积1400平方米。新建钢结构农机库1座，面积334平方米。新建钢结构隔离圈1栋，面积669.22平方米。新建钢结构无害化车间1座，面积272.89平方米，沥青道路12753平方米，场地硬化5509.7平方米。 | 600 | 已完成 | 未验收 | 600 | 100% | 600 | 100% | 已建立 | 企业自筹200万
8 | 伊帕尔汗公司 | 薰衣草高标准种植示范园区建设项目 | 高标准种植薰衣草1076亩，建设滴灌设施以及其他配套设施。 | 500 | 已完成 | 未验收 | 500 | 100% | 500 | 100% | 已建立 | 企业自筹113万
9 | 61团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
10 | 62团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
11 | 63团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
12 | 64团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
13 | 66团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
14 | 67团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
15 | 68团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 2 | 已完成 | 已验收 | 2 | 100% | 2 | 100%
16 | 69团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
17 | 74团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
18 | 75团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
19 | 76团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
20 | 77团 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
21 | 供销合作社联合社 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
22 | 伊帕尔汗公司 | 项目管理费 | 开展兴边富民行动规划编制、项目前期设计、项目库建设、管理与培训、宣传、评审、招标、监理、审计评估、考核验收以及其他与项目管理有关的支出。 | 3 | 已完成 | 已验收 | 3 | 100% | 3 | 100%
合计 |  |  |  | 5241