## 发放明细表
2022年师市肉牛优势特色产业集群项目第一阶段资金发放明细表
序号 | 单位 | 兵团本级财政资金分配（万元） | 已完成投资额（万元） | 计划建设内容 | 已经完成建设内容及资金发放依据
| 合计 | 834.98 | 6676.396
1 | 新疆创锦富民食品有限公司 | 27 | 90.358 | 创锦富民食品有限公司计划投资154.37万元，用于风干房、烘干房，购置组合式制冷新风机、烘干烟熏炉、蒸箱包装机等，品牌培育。 | 已完工，投入使用，目前项目已支付90.358万元。主要用于192平方米风干房、烘干房改造，安装净化板、双开门，购置组合式制冷新风机、烘干烟熏炉、蒸箱包装机各一套，安装广告宣传牌、制作产品包装盒等。 依据设备购置合同、财务凭证发票、银行回单实际支付金额，核实投资额。按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
2 | 第四师可克达拉市供销合作社联合社 | 86 | 320.06 | 师市供销联合社计划投资310.4万元，用于电子商务、网络销售、产品展示、企业推广综合电商服务中心装饰装修和相关配套设施设备。 | 已完工，投入使用，实际完成投资320.06万元。主要用于综合电商服务中心600平方米装饰装修 ，电气设备安装工程、电子智能、智能灯光，购置P2显示屏3组，产品展示区空调1组、直播设备1套、冷柜1组、设备等电子设备 。 依据项目工程造价审核报告、财务决算报告，实地核对项目建设情况，设备购置合同、财务凭证发票、银行回单实际支付金额，按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
3 | 新疆第四师可克达拉市供销合作社联合社伊宁市农产品经营部 | 6 | 20.95 | 师市供销合作社联合社计划投资100.03万元，改建畜产品销售中心286平方米及相关配套设施设备。 | 已完工，投入使用，已完成投资20.95万元。 主要完成286平米销售中心装饰装修工程、通风空调工程购置冰鲜柜5组 冰柜3组、显示屏3套、广告布展及设计。 依据设备购置合同、设备购置发票、银行回单、实际支付金额，核实投资额。按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
4 | 新疆第四师可克达拉市供销合作社联合社67团可克达拉市洪海牧业有限公司 | 196 | 658.3 | 可克达拉市洪海牧业有限公司计划投资1160万元，用于改造提升育成牛舍2500平方米、隔离圈946平方米、建设牛舍1067平方米、库房735.28平方米、车库533.5平方米、车棚54.6平方米、煤棚53.35平方米，电器管网、绿化景观、道路、硬化场地、室外围栏及排污渠道、场区土方调配等工程。 | 已完工，投入使用，实际完成投资1164.01万元，目前项目资金实际支付658.3万元。 主要完成改造提升育成牛舍2500平方米、隔离圈946平方米、建设牛舍1067平方米、库房735.28平方米、车库533.5平方米、车棚54.6平方米、煤棚53.35平方米，电器管网、绿化景观、道路、硬化场地、室外围栏及排污渠道、场区土方调配等工程。 依据项目工程造价审核报告、财务决算报告，实地核对项目建设情况，设备购置合同、设备购置发票、银行回单、目前资金支付情况，按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
5 | 72团新源县思创种养殖农民专业合作社 | 56 | 188.54 | 72团新源县思创种养殖农民专业合作社计划投资413.8万元，用于建设圈舍1720平方米、管理用房220平方米、青贮池160立方米、化粪池405立方米，铁艺大门1座、散圈牛槽960平方米、围栏850米、饲料棚630平方米、地面硬化2000平方米，购置饲料搅拌机2台、饲料粉碎机1台，撒料车、铲车、清粪车各1辆，网络监控设备1套。 | 部分建设内容已完成，并投入使用，已完成投资188.54万元，主要建设完成建设圈舍1720平方米、管理用房220平方米、青贮池160立方米、化粪池405立方米，铁艺大门1座、饲料棚630平方米，购置饲料搅拌机2台、饲料粉碎机1台，撒料车、铲车、清粪车各1辆，网络监控设备1套。 依据团场组织的第三方项目工程造价审核报告、财务决算报告，实地核对项目建设情况，设备购置合同、设备购置发票、银行回单，实际资金支付金额，按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
6 | 72团新疆茂强牧业有限公司 | 0 | 0 | 72团新疆茂强牧业有限公司计划投资671.8万元，建设牛圈4幢共2800平方米、管理用房160平方米、草料棚400平方米、铁艺大门1座、青贮池1200立方米、消毒室40平方米、围墙800米、场区围栏450米、地面硬化900平方米、晒场500平方米、改造电路400米、网络监控设施一套、购置青贮收割机、撒料车、铲车、拖拉机各1辆、饲料粉碎机1台、饲料搅拌机1台、防疫栏设施1套。 | 部分建设内容已完成，并投入使用，主要完成2幢圈舍1400平方米、1座草料棚400平方米、管理用房160平方米。 因项目资料提供不完整，财务支出资料不规范，此次暂不予以补助。
7 | 72团新源县双瑞种养殖农民专业合作社 | 84 | 282.77 | 72团新源县双瑞种养殖农民专业合作社计划投资403.7万元，用于建设牛棚1600平方米、管理用房150平方米、青贮池210立方米、草料棚500平方米、铁艺大门1座、围墙500米、围栏400米、地面硬化1600平方米、晒场850平方米，饮水管道600米、改造电路400米，粪污处理设施及设备，网络监控设施一套，购买饲料搅拌机1台、撒料车、铲车各1辆。 | 部分建设内容已完成，并投入使用，已完成投资282.77万元，主要建设完成牛棚1600平方米、青贮池210立方米、草料棚500平方米、铁艺大门1座、围墙500米、围栏400米、地面硬化1600平方米、晒场850平方米，饮水管道600米、改造电路400米，网络监控设施一套，购买饲料搅拌机1台、撒料车、铲车各1辆。 依据团场组织的第三方项目工程造价审核报告、财务决算报告，实地核对项目建设情况、设备购置合同、设备购置发票、银行回单，实际资金支付金额，按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
8 | 76团昭苏县政通养殖专业合作社 | 0 | 0 | 76团昭苏县政通养殖专业合作社计划投资 1271.21 万元，用于新建标准化圈8座共8000平方米、青贮池8座共2432立方米，饲草棚8座共2400平方米，库房1600平方米、办公室320平方米、技术用房480平方米、大门门卫室80平方米，兽医室360平方米，消毒室100平方米。 | 部分建设内容已完成，并投入使用，主要完成养殖小区的前期三通一平、1幢圈舍1000平方米已完工，并投入使用，1幢圈舍主体框架完成、2幢圈基础完成。 未提供相关资料，此次暂不予以补助。
9 | 77团昭苏鑫牧达肉牛养殖农民专业合作社 | 303 | 1015.418 | 77团昭苏鑫牧达肉牛养殖农民专业合作社计划投资 2330.99万元，用于新建标准化散养圈4座共3360平方米、饲草棚1座1120平方米、封闭式暖圈2座共2240平方米；青贮窖3座共4000立方米；动物防疫与治疗、消毒室412平米、饲料库房1座400平方米、活动场区围栏2000米；饲喂通道2800平方米、地坪4000平方米、铁艺围栏700米；改造高压电路1100米、引水管道2500米、安装网线1500米、防疫栏设施一套、犊牛圈舍1座300平方米、隔离圈舍1座300平方米、产圈1座300平方米、网络监控1套。购置设备：TMR搅拌机2台；铲车2台；粉草机1台、撒料机1台、高密度压实捆包机1台、纽荷兰FR600青贮收获机1台、捆草机2台。 | 部分建设内容已完成，并投入使用，已完成投资1015.418万元，主要建设完成新建标准化散养圈4座共3360平方米、饲草棚1座1120平方米、封闭式暖圈1座共1120平方米；青贮窖3座共4000立方米、动物防疫与治疗、消毒室412平米、饲料库房1座400平方米、活动场区围栏2000米；饲喂通道2800平方米、地坪4000平方米、铁艺围栏700米；改造高压电路1100米、引水管道2500米、安装网线1500米、防疫栏设施一套、犊牛圈舍1座300平方米、隔离圈舍1座300平方米、网络监控1套。购置设备：TMR搅拌机1台；铲车1台；粉草机1台、撒料机1台、高密度压实捆包机1台、捆草机1台。 依据团场组织的第三方项目工程造价审核报告、财务决算报告，团场认定的设备购置，实地核对项目建设情况，设备购置合同、设备购置发票、银行回单，实际资金支付金额，按照补助标准按照不超过项目投资的30%。
10 | 可克达拉市创锦牧业有限公司 | 76.98 | 4100 | 可克达拉市创锦牧业有限公司2022年贷款4100万元，主要用于购买架子牛3500头。 | 实际购买架子牛3693头。根据实际产生的利息计算，2022年实际产生利息153.972万元，按照50%标准贴息。