## Sheet1
2023年第四师可克达拉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划实施表
序号 | 项目库 编号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 兵团 衔接 资金 （万元） | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 实施方案 | 审查意见 | 批复文件
合计（4个） | [10 empty] | 1494
1 | 5700001438588076 | 2023 | 第四师可克达拉市64团生姜产业园育种实验基地（二期）建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2023年3月-2023年11月 | 64团工业园区 | 1.建筑工程：育种实验与保鲜库1栋，建筑面积1272.0㎡；生姜清洗棚1栋，建筑面积150㎡；2.配套工程：场地硬化1520㎡及围墙、大门等；3.配套设备：包括保鲜库设备、清洗设备等。 | 64团农业发展服务中心 | 李连杰 | 634 | 通过本项目的建设，对加快团场种植业产业化经营将起到示范带动作用。同时，为连队种植生姜的职工错季销售增收约 170 万元，经济效益明显。 | 项目建成后由团场国投公司管理，每年10月至次年3月储存生姜、果蔬，4-9月保鲜水果，为团场带来直接收益约50万元。 | 有 | 已审核 | 已批复
2 | 5700001438438932 | 2023 | 67团巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫项目（养殖棚圈二期建设） | 产业发展类 | 新建 | 2023年3月-2023年11月 | 67团8连 | 1.新建草棚1栋，建筑面积1230.1㎡，一层桁架结构，耐火等级为二级，檐口高度4.65米，屋面为单层压型彩钢板屋面；2.新建青贮窖1栋，建筑面积1188㎡，一层剪力墙结构，墙顶高度3米；3.新建消防水池一座，建筑面积304.32㎡，一层剪力墙结构；4.设备采购：地磅一座，拌合站一座等；5.新建地面硬化及室外管网及配套设施等。 | 67团农业发展服务中心 | 郑怀东 | 500 | 项目带动团场职工群众持续发展畜牧养殖业，带动20户居民就业，每年产出肉牛80余头，不断提高收入。 | 项目建成后由团场国投公司管理，扶持低收入农户每年产出肉牛80余头，增加低收入家庭收入，不断提高职工群众生活水平。 | 有 | 已审核 | 已批复
3 | 5700001438435364 | 2023 | 67团农产品合作社销售基地改造提升项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2023年3月-2023年11月 | 67团团部 | 1.销售中心改造建设;2.网络销售中心改造及配套相关设备设施。 | 67团农业发展服务中心 | 郑怀东 | 300 | 打造农副产品销售基地，为连队种植、苹果、葡萄酒等职工群众提供服务平台，提高农副产品销售能力，增收约200万元。 | 项目建成后由团场国投公司管理，农户与销售基地构建产销环节利益联结，以农副产品批发为主体，通过规模化、市场化等手段，实现团场各类农副产品市场主体有效对接。 | 有 | 已审核 | 已批复
4 | 5700001491936998 | 2023 | 六十四团九连农田道路建设项目 | 基础设施建设路 | 新建 | 2023年3月-2023年9月 | 64团9连 | 新建5米宽农田道路2610米，盖板涵3座 | 64团农业发展服务中心 | 李连杰 | 60 | 通过该项目实施，为项目区20户居民出行，53位职工农业生产，4户林果业种植户生产销售等带来便利；受益群众77户，125人。 | 通过项目实施，为项目区1377.1亩职工身份地节约农机作业成本20元/亩；4户林果业种植户的267亩果园地节约10元/亩农机作业成本，增加0.5-1元/公斤产品单价，从而提高职工群众总体收入。 | 有 | 已审核 | 已批复