## Sheet1
第四师可克达拉市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完工情况表
序号 | 项目库 编号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 兵团 衔接 资金 （万元） | 建设起至期限 | 是否完工
合计（4个） | [9 empty] | 1494
1 | 5700001438588076 | 2023 | 第四师可克达拉市64团生姜产业园育种实验基地（二期）建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 64团工业园区 | 1.建筑工程：育种实验与保鲜库1栋，建筑面积1272.0㎡；生姜清洗棚1栋，建筑面积150㎡；2.配套工程：场地硬化1520㎡及围墙、大门等；3.配套设备：包括保鲜库设备、清洗设备等。 | 64团农业发展服务中心 | 李连杰 | 634 | 2023年3月-2023年11月 | 是
2 | 5700001438438932 | 2023 | 67团巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫项目（养殖棚圈二期建设） | 产业发展类 | 新建 | 67团8连 | 1.新建草棚1栋，建筑面积1230.1㎡，一层桁架结构，耐火等级为二级，檐口高度4.65米，屋面为单层压型彩钢板屋面；2.新建青贮窖1栋，建筑面积1188㎡，一层剪力墙结构，墙顶高度3米；3.新建消防水池一座，建筑面积304.32㎡，一层剪力墙结构；4.设备采购：地磅一座，拌合站一座等；5.新建地面硬化及室外管网及配套设施等。 | 67团农业发展服务中心 | 郑怀东 | 500 | 2023年3月-2023年11月 | 是
3 | 5700001438435364 | 2023 | 67团农产品合作社销售基地改造提升项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 67团团部 | 1.销售中心改造建设;2.网络销售中心改造及配套相关设备设施。 | 67团农业发展服务中心 | 郑怀东 | 300 | 2023年3月-2023年11月 | 是
4 | 5700001491936998 | 2023 | 六十四团九连农田道路建设项目 | 基础设施建设路 | 新建 | 64团9连 | 新建5米宽农田道路2610米，盖板涵3座 | 64团农业发展服务中心 | 李连杰 | 60 | 2023年3月-2023年9月 | 是