## Sheet1
第四师可克达拉市2023年衔接资金（以工代赈任务）项目完工情况表
序号 | 项目库 编号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 国家 衔接 资金 （万元） | 建设起至期限 | 是否完工
合计（3个） | [9 empty] | 1200
1 | 5700001450505986 | 2023 | 第四师69团2023年农田基础设施以工代赈建设项目 | 基础设施建设类 | 新建 | 69团 | 斗渠6.86公里，改建节制分水闸24座，分水闸33座，盖板涵4座，渡槽1座；改建田间道路：铺设砂砾石路面5公里，路面宽5米。 | 69团农业发展服务中心 | 骆宗渊 | 400 | 2023年3月-2023年7月 | 是
2 | 5700001504049359 | 2023 | 第四师78团2023年以工代赈建设项目 | 基础设施建设类 | 新建 | 78团 | 共建防渗渠道6km，其中：北干一支渠改建防渗渠道1.3km，北干二支渠改建防渗渠道1km，南干二斗渠改建防渗渠道3.2km，南干二支七斗渠改建防渗渠道0.5km，新建闸门45座，渠涵14座。 | 78团农业发展服务中心 | 唐伟 | 400 | 2023年3月-2023年5月 | 是
3 | 5700001385389768 | 2023 | 第四师79团2023年养殖场以工代赈建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 79团 | 新建育肥圈4栋，每栋521.34平方米，运动场4个，每个1200平方米，草料堆放区4个，每个600平方米，砂石路面4条，每条960平方米 | 79团农业发展服务中心 | 赵永东 | 400 | 2023年4月-2023年8月 | 是