## 一般社会投资项目（拿地即开工类项目）
附件4
四师可克达拉市一般社会投资“拿地即开工”项目审批流程图（开工前40日以内） （不含易燃易爆危险品、危险化学品生产仓储物流；关系国家安全和生态安全、重大公共利益；技术难度特别复杂等高风险项目）
| 第一阶段 项目策划生成 | 第二阶段（立项用地规划许可阶段） （牵头部门：师市发改委） （39日以内） |  |  |  | 第三阶段（工程规划和施工许可阶段） （牵头部门：师市自然资源和规划局、住建局） 【1个工作日以内】
| 相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求。低风险类项目,如：不涉及易燃易爆危险品和危险化学品存储物流、不在生态敏感环境区内的房地产和商业开发等项目，采取个性化方式免于办理环境影响评价、洪水评价、取水许可等审批手续；中风险类项目，如：建材生产、通信设备制造、涉及生态敏感区的房地产和商业开发等项目，根据项目类别采取差异化方式办理环境影响评价、洪水评价、取水许可等审批手续；高风险类项目，如易燃易爆危险品和化学品生产仓储物流、能源开发等项目，按照社会投资项目一般审批流程开展相关审批手续办理。 | 企业投资项目备案 （发改委，1个工作日） |  |  |  | 建设用地规划许可证核发 （自然资源和规划局，1个工作日）
建设工程规划类许可证核发 （自然资源和规划局，1个工作日）
|  | 设计方案审查 （自然资源和规划局，5个工作日） |  |  |  | 建筑工程施工许可证核发（含质量监督手续） （住建局，1个工作日）
施工图设计文件审查（联合审图，含消防、人防、通信、市政设施接入技术审查) （施工图审查机构、市政设施运营单位,7个工作日)
企业前期工作准备用时
|  | 工程测绘（红线图2日） |  |  |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项
| 区域评估： 地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危害性评估、环境影响评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护等 | 工程地质勘察（地质勘察报告4日） |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（含易地建设） （发改委，1个工作日）
|  |  | 修建性详细规划编制、工程建设项目施工图设计 （20日，包含修改时间5日） |  |  | 市政设施建设类审批 （城市管理局，实行告知承诺制提交承诺书，1个工作日）
|  |  |  | 确定施工、监理单位并签订施工、监理合同（5日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （城市管理局，实行告知承诺制提交承诺书，1个工作日）
|  | 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定需编制环境影响报告表或报告书项目（10日） |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（城市管理局，实行告知承诺制提交承诺书，1个工作日）
编制生产建设项目水土保持方案报告书/报告表（报告书：占地面积在五万平方米以上或者挖、填土石方总量在五万立方米以上；报告表：占地面积不满五万平方米且挖、填土石方总量不满五万立方米的。） （ 10日）
编制固定资产投资项目节能报告（年综合能源消费量满1000吨标准煤以上或年电力消费量满500万千瓦时以上的固定资产投资项目）（10日）
企业准备申请材料（5日）
第二阶段可并联或并行办理其他事项（第二阶段提交申请材料，三阶段前办结）
建设项目环境影响评价审批 （生态环境局，告知承诺制类1个工作日、报告书或报告表审批用时1个工作日，专家技术审查及修改用时不计入在内）
生产建设项目水土保持方案审批 （水利局，报告表1个工作日，报告书审批用时4个工作日，专家技术审查及修改用时不计入在内）
节能审查 （发改委，3个工作日）
备注：涉及专家技术审查的行政审批事项，大型项目专家审查用时控制在7个工作日以内，小型项目专家审查时限控制在5个工作日以内。