## Sheet1
2024年第四师可克达拉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划实施表
序号 | 项目库 编号 | 年度 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 兵团本级 衔接资金 （万元） | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 实施方案 | 审查意见 | 批复文件
合计（2个） | [10 empty] | 1330
1 | 570000156410712 | 2023 | 第四师六十四团生姜产业种植示范基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年1月-2024年6月 | 64团 | 建设地点：64团 建设内容：(1)建筑工程:建设生姜种植棚227栋及配套设施。(2)给水工程:新建一座泵房、沉淀池、200米灌溉管网及配套设施。(3)供电工程:新建500米市政接入线缆和变压器1台。(4)室外工程:新建大门一座，围栏1950米 | 64团农业发展服务中心 | 李连杰 | 775 | 预计项目建成后能带动团场约300人就业，提高团场居民收入水平，推动六十四团农户致富，保障种植户稳定增收，推动六十四团种植业结构调整，创建高标准高效益的生姜产业种植示范基地。 | 本项目建成后，共计增加227个种植棚，新增生姜种植面积约为229亩，按近年来六十四团生姜种植产出计算，平均产生姜5吨/亩，平均每年向市场提供种生姜1145吨，每亩地收入大于等于25000元。 | 有 | 已审核 | 关于第四师六十四团生姜产业种植示范基地建设项目可行性研究报告的批复（师市农投资发〔2024〕1号）已批复
2 | 5700001563115445 | 2023 | 第四师六十七团14连温室大棚二期建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024年4月-2024年10月 | 67团 | 新建设地点：67团14连 建设内容：建温室大棚4栋，总建筑面积2809.36 ㎡；轻钢框架结构建筑，高度5.35 m，项目附属配套设施（温室周边地面硬化建设及室外管网基础设施建设）。 | 67团农业发展服务中心 | 郑怀东 | 555 | 在连队居民区附近建设4栋温室大棚，计划进行热带鱼养殖，预计每棚每年出塘约5吨，产值25万元，总产值100万元；4个棚预计每年团场收益资金24万元（收益资金计划用于带动集体所有制连队发展） | 团场鼓励集体所有制连队党支部引导连队合作社因地制宜发展壮大特色产业，从“特”和“优”出发，大力发展本团水产养殖业；项目建成后，将交由67团集体所有制连队合作社进行使用，发展渔业养殖，一方面提高渔业生产效率，增加渔业生产利润；另一方面，由集体所有制连队合作社牵头进行渔业养殖，一定程度上提升集体所有制连队居民发展水产养殖的积极性，增强连队农业综合生产能力，促进集体所有制连队居民增收，激活农村经济，助推乡村振兴。。 | 有 | 已审核 | 关于第四师六十七团14连温室大棚建设项目可行性研究报告的批复（师市农投资发〔2024〕7号）已批复