## 2026年兴边富民行动项目绩效目标表
附件1
2026年兴边富民行动项目绩效目标表
（2026年度）
项目名称 |  | 新建生产建设兵团第四师可克达拉市2026年兴边富民行动项目
主管部门 |  | 第四师可克达拉市民族宗教事务局 |  | 实施单位 | 新疆生产建设兵团第四师64团、74团
项目属性 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（兴边富民） |  | 项目起止年限 | 2026年3月—2026年10月
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： | 1538
|  | 其中：财政资金 | 1538
|  | 其他资金 | 0
总 体 目 标 | 目标]：2026年共实施2个兴边富民行动项目，总投资1538万元。 目标2：项目的实施，将立足于推进乡村振兴战略，大力发展边境团场特色优势产业，为巩固脱贫攻坚打下坚实基础，不断改善各族职工群众生产生活条件，带动各族职工群众增收致富。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 生姜加工厂房建设项目 |  |  | =1个
|  |  | 兴边富民连队人饮水建设项目 |  |  | =1个
|  | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100%
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 生姜加工厂房建设项目成本控制数 |  |  | ≤900万元
|  |  | 兴边富民连队人饮水建设项目成本控制数 |  |  | ≤638万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动就业职工群众人均年收入 |  |  | ≥3万元
|  | 社会效益 指标 | 发展边境团场特色优势产业 |  |  | 大力发展
|  |  | 带动项目内职工群众就业 |  |  | ≥50人
|  |  | 提高职工群众生活水平 |  |  | 有效提高
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 2026年兴边富民行动生姜加工厂房建设项目绩效目标表
附件2
绩效目标申报表
（2026年度）
项目名称 | 第四师64团2026年兴边富民行动生姜加工厂房建设项目
主管部门 | 第四师可克达拉市民族宗教事务局 |  | 实施单位 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团农业和林业草原中心
项目属性 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（兴边富民） |  | 项目期 | 2026年3月至2026年10月
项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 900
| 其中：财政补助资金 |  | 900
| 其它资金 |  | 0
总体目标 | 目标1：新建标准化厂房3栋；新建消防水池1座；室外道路硬化、给排水、供暖、消防管网、围墙、地泵、消防设施等配套设施。 目标2：项目建成后，预计带动连队就业人数50人，解决连队职工就业难的问题，人均月收入3000元以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建标准化厂房（座） |  | ≥3座
|  |  | 新建围墙（米） |  | ≥421米
|  |  | 新建室外给水管网（米） |  | ≥428米
|  |  | 新建室外消防管网（米） |  | ≥462米
|  |  | 新建室外排水管网（米） |  | ≥380米
|  |  | 新建室外电气（米） |  | ≥409米
|  |  | 新建室外道路（平方米） |  | ≥1254.86平方米
|  |  | 新建室外供热管网（米） |  | ≥299米
|  |  | 地磅（个） |  | ≥1个
|  |  | 消防设施（套） |  | ≥1套
|  | 质量指标 | 资金支付合规率（%） |  | =100%
|  |  | 项目验收合格率（%） |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 2025-03-01
|  |  | 项目完成时间 |  | 2025-10-30
|  | 成本指标 | 新建标准化厂房单位成本（万元/座） |  | ≤223.57万元/座
|  |  | 新建围墙单位成本（万元/米） |  | ≤0.0485万元/米
|  |  | 新建室外给水管网单位成本（万元/米） |  | ≤0.0308万元/米
|  |  | 新建室外消防管网单位成本（万元/米） |  | ≤0.0175万元/米
|  |  | 新建室外排水管网单位成本（万元/米） |  | ≤0.0308万元/米
|  |  | 新建室外电气单位成本（万元/米） |  | ≤0.0188万元/米
|  |  | 新建室外道路单位成本（万元/平方米） |  | ≤0.0164万元/平方米
|  |  | 新建室外供热管网单位成本（万元/米） |  | ≤0.0187万元/米
|  |  | 地磅单位成本（万元/个） |  | ≤14.47万元/个
|  |  | 消防设施（万元/套） |  | ≤86.81万元/套
| 效益指标 | 经济效益指数 | 带动就业职工人均年收入（万元） |  | ≥0.3万元
|  | 社会效益指标 | 带动职工就业人数（人） |  | ≥50人
|  |  | 提高职工生活水平 |  | 有效提高
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  | ≥95%

## 2026年兴边富民行动连队人饮水建设项目绩效目标表
附件3
绩效目标表
（2026年度）
项目名称 |  | 第四师七十四团2026年兴边富民行动连队人饮水建设项目
主管部门 |  | 第四师可克达拉市统战部 | 实施单位 | 新疆生产建设兵团第四师七十四团农业和林业草原中心
项目属性 |  | 中央财政资金 |  | 项目起止年限 | 2026年4月—2026年10月
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： | 638
|  | 其中：财政资金 | 638
|  | 其他资金 | 0
总 体 目 标 | 目标1：新建沉砂池1座，1座制水车间，1座设备用房，清水池1座 ，10KV输电线路0.21km及160KVA变压器1台，净水设备1套、采暖设备1套等设备采购安装调试，输水连接管道铺设400m（DN400-160PE国标管），新建闸阀井6座等附属设施。 目标2：工程建成后，受益人数约3545人，项目使用年限约10年。可以有效地解决项目区安全饮水问题，使项目区各族人民群众能够喝上清洁干净、符合卫生标准的水，有效地降低介水传染病的发病率。工程的建设可以提供相应工作岗位，聘请低收入家庭成员在项目建设期内工作，增加低收入家庭收入，实现低收入家庭致富同时项目还将创造大量就业机会，提高职工收入水平，改善民生条件，促进社会稳定和民族团结的全面发展目标，项目经济效益和社会效益显著。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建沉砂池（立方米） |  | ≥1500立方米
|  |  | 新建制水车间（平方米） |  | ≥330平方米
|  |  | 新建设备房（平方米） |  | ≥160平方米
|  |  | 新建清水池（立方米） |  | ≥1500立方米
|  |  | 购置设备（批） |  | ≥1批
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | =100%
|  |  | 资金支付合格率（%） |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时限 |  | 2026年4月
|  |  | 项目完成时限 |  | 2026年10月
|  | 成本指标 | 建设工程费（万元） |  | ≤565.96万元
|  |  | 建设工程其他费用（万元） |  | ≤53.54万元
|  |  | 基本预备费（万元） |  | ≤18.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济内部收益率 |  | ≥7%
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | ≥3545人
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  | ≥95%